**ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური მიმოხილვა**

**(II კვარტალი)**

**შესავალი**

 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 85-ე მუხლის თანახმად, ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის ვადაში ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო შესაბამის წარმომადგენლობით ორგანოს წარუდგენს ბიუჯეტის შესრულების კვარტალურ მიმოხილვას ნაზარდი ჯამით, რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელების (მათ შორის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების), ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებელთან.

**ახმეტის მუნიციპალიტეტის**

**2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები**

**(II კვარტალი)**

**ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2022 წლის 6 თვის გეგმა**  |  **2022 წლის 6 თვის ფაქტი**  | **მეორე კვარტალის %-ული შესრულება მეორე კვარტალის გეგმასთან მიმართებაში** |
|  **სულ**  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |
|  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |
|  **I. შემოსავლები**  |  **10,473.2**  |  **7,097.3**  |  **3,375.9**  |  **9,678.9**  |  **7,987.4**  |  **1,691.5**  | **92.4%** |
|  გადასახადები  | **6,646.60** | 6,646.60 | 0.00 |  **7,403.3**  |  7,403.3  |  -  | **111.4%** |
|  გრანტები  | **3,479.70** | 103.80 | 3,375.90 |  **1,776.7**  |  85.2  |  1,691.5  | **51.1%** |
|  სხვა შემოსავლები  | **346.90** | 346.9 |   |  **498.9**  |  498.9  |  -  | **143.8%** |
|   |  |   |   |  |   |   |  |
|  **II. ხარჯები**  |  **7,284.9**  |  **6,803.5**  |  **481.4**  |  **6,529.0**  |  **6,169.3**  |  **359.6**  | **89.6%** |
|  შრომის ანაზღაურება  | **1,473.00** | 1,473.00 | 0.00 |  **1,389.4**  |  1,389.4  |  -  | **94.3%** |
|  საქონელი და მომსახურება  | **966.60** | 827.20 | 139.40 |  **836.9**  |  697.5  |  139.4  | **86.6%** |
|  პროცენტი  | **54.70** | 54.70 | 0.00 |  **49.5**  |  49.5  |  -  | **90.5%** |
|  სუბსიდიები  | **3,987.10** | 3,987.10 | 0.00 |  **3,649.7**  |  3,649.7  |  -  | **91.5%** |
|  გრანტები  | **69.50** | 69.5 | 0.00 |  **40.0**  |  40.0  |  -  | **57.6%** |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | **298.10** | 298.10 | 0.00 |  **279.5**  |  279.5  |  -  | **93.8%** |
|  სხვა ხარჯები  | **435.90** | 93.9 | 342.00 |  **283.9**  |  63.7  |  220.2  | **65.1%** |
|   |  |   |   |  |   |   |  |
|  **III. საოპერაციო სალდო**  |  **3,188.3**  |  **293.8**  |  **2,894.5**  |  **3,149.9**  |  **1,818.1**  |  **1,331.8**  | **98.8%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება**  |  **5,070.8**  |  **1,625.2**  |  **3,445.6**  |  **1,883.5**  |  **211.0**  |  **1,672.5**  | **37.1%** |
|  ზრდა  | **5,170.80** | 1,725.20 | 3,445.60 |  **2,275.8**  |  603.3  |  1,672.5  | **44.0%** |
|  კლება  | **100.00** | 100.0 | 0.0 |  **392.3**  |  392.3  |  -  | **392.3%** |
|   |  |   |   |  |   |   |  |
|  **V. მთლიანი სალდო**  | **- 1,882.5**  | **- 1,331.4**  | **- 551.1**  |  **1,266.4**  |  **1,607.1**  | **- 340.6**  | **-67.3%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება**  | **- 1,961.0**  | **- 1,409.9**  | **- 551.1**  |  **1,188.2**  |  **1,528.8**  | **- 340.6**  | **-60.6%** |
|  ზრდა  |  |   |   |  **-**  |  -  |  -  |  |
|  კლება  | **1,961.00** |  **1,409.9**  |  **551.1**  | **- 1,188.2**  | - 1,528.8  |  340.6  | **-60.6%** |
|   |  |   |   |  |   |   |  |
|  **VII. ვალდებულებების ცვლილება**  | **- 78.5**  | **- 78.5**  |  **-**  | **- 78.2**  | **- 78.2**  |  **-**  | **99.6%** |
|  კლება  | **78.50** |  **78.5**  |  **-**  |  **78.2**  |  **78.2**  |  **-**  | **99.6%** |
|  **VIII. ბალანსი**  |  **0.0**  |  **0.0**  |  **0.0**  |  **0.0**  |  **0.0**  | **0.0** |  |

**საშემოსავლო ნაწილი**

* **შემოსულობები**

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2022 წლის იანვარ-ივნისში შემოსულობების საპროგნოზო მოცულობა შეადგენდა 10573,2 ათას ლარს. ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 10071,2 ათასი ლარი. გეგმის 95,3%

* შემოსავლების II კვარტალის გეგმა - 10473,2 ათ. ლარი, ფაქტი - 9678,9 ათ. ლარი. გეგმის 92,4%
* არაფინანსური აქტივების კლების გეგმა - 100,0 ათ. ლარი, 6 თვეში ფაქტიურად შემოვიდა 392,3 ათ. ლარი. გეგმის 392.3%.

**შემოსავლები:** 2022 წელს პირველ ექვს თვეში შემოსულია მიმდინარე პერიოდის გეგმის 92,4 %. ბიუჯეტის შემოსავლების ხვედრითი წილი გამოიყურება შემდეგნაირად:

**ა)** გადასახადების იანვარ-ივნისში საპროგნოზო მოცულობამ შეადგინა - 6646,6 ათასი ლარი, ფაქტიურად მიღებული იქნა 7403,3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მოცულობის 111,4 %. საიდანაც

* დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 6126,0 ათ. ლარი
* ქონების გადასახადის სახით - 1277,3 ათ. ლარი.

**ბ)** სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გრანტების (ტრანსფერები) საპროგნოზო მოცულობამ შეადგინა 3479,7 ათასი ლარი. ფაქტიურად მიღებული იქნა 1776,7 ათასი ლარი. გეგმის 51,1%. მათ შორის:

* მიზნობრივი ტრანსფერი (დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად) – 224,6 ათ. ლარი. აქედან:
* „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 14 იანვრის N51 განკარგულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების (მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა) დასაფინანსებლად 139,4 ათ. ლარი.
* „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლება-მოვალეობების შესასრულებლად 39,9 ათ. ლარი
* „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლება-მოვალეობების შესასრულებლად 45,3 ათ. ლარი
* კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია 1552,1 ათ.ლარი , აქედან
* ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ „საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის N75 განკარგულებით მიღებულია 1266,2 ათ.ლარი.
* 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონები ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებშიშერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის N1419 განკარგულებით მიღებულია 97,7 ათ.ლარი.
* სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 5 აპრილის N604 განკარგულებით მიღებულია 188,2 ათ.ლარი.

**გ)** სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობამ შეადგინა 346,9 ათ. ლარი. ფაქტიურად მიღებულია 498,9 ათ. ლარი. 6 თვის გეგმის 143,8 %. აქედან:

* პროცენტის სახით მიღებულია 200,7 ათ. ლარი
* ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი - 33,5 ათ. ლარი
* შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან - 25,3 ათ. ლარი
* საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან - 32,6 ათ. ლარი
* სანქციები, ჯარიმები, საურავები - 199,2 ათ. ლარი
* ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული - 7,6 ათ. ლარი

**მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთების საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის**

 2022 წლის დასაწყისისთვის ნაშთმა შეადგინა 3398,6 ათ. ლარი. ცენტრალური ბიუჯეტის ნაშთია 778,0 ათ. ლარი, ხოლო 2620,6 ათ. ლარი არის ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთი, საიდანაც 42,5 ათ. ლარი არის სპეც. ტექნიკისათვის გამოყოფილი თანხის ნაშთი. 6 თვეში ნაშთიდან გახარჯულია 1188,2 ათ. ლარი.

**ინფორმაცია 2022 წლის გადასახდელების შესახებ**

ბიუჯეტის გადასახდელები

**(II კვარტალი)**

 ბიუჯეტის გადასახდელების გეგმამ მეორე კვარტალში შეადგინა 12534,2 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 8883,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 70,9%-ია. მათ შორის:

 ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 7284,9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 6529,0 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებლის 89,6%.

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით:

|  |
| --- |
| ათას ლარებში |
| დასახელება | **2022 წლის II კვარტალის გეგმა** | **2022 წლის II კვარტალის ფაქტი** | **შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი** |
| ხარჯები | **7284,9**  | **6529,0** | **89,6%** |
| შრომის ანაზღაურება | **1473,0** | **1389,4** | **94,3%** |
| საქონელი და მომსახურება | **966,6** | **836,9** | **86,6%** |
| პროცენტი | **54,7** | **49,5** | **90,5%** |
| სუბსიდია | **3987,1** | **3649,7** | **91,5%** |
| გრანტი | **69,5** | **40,0** | **57,6%** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **298,1** | **279,5** | **93,8%** |
| სხვა ხარჯები | **435,9** | **283,9** | **65,1%** |

1. შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების დასაფინანსებლად 2022 წლის II კვარტალის გეგმით გათვალისწინებული იყო 1473,0 ათასი ლარი. გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 1389,4 ათასი ლარი, გეგმის 94,3%;
2. საქონელი და მომსახურების მუხლით II კვარტალის გეგმით გათვალისწინებული იყო 966.6 ათასი ლარი. გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 836.9 ათ. ლარი, გეგმის 86.6%.
3. მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის პროცენტის IIკვარტალის გეგმა - 54.7 ათ. ლარი, გახარჯულია 49.5 ათ. ლარი. გეგმის 90.5 %
4. სუბსიდიების მუხლის გეგმა 3987.1 ათასი ლარი. გაწეული ხარჯების ოდენობა 3649.7 ათასი ლარი. გეგმის 91.5%.
5. გრანტების მუხლით გათვალისწინებული იყო 69.5 ათ. ლარი - საკასო ხარჯმა შეადგინა - 40 ათ. ლარი. გეგმის 57.6%
6. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით II კვარტალის გეგმა გათვალისწინებული იყო 298.1 ათასი ლარი. გაწეული ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 279.5 ათასი ლარი. შესრულება 93.8%
7. სხვა ხარჯების მუხლით გასაწევი ხარჯების დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 435.9 ათასი ლარით, გაწეული ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 283.9 ათასი ლარი. შესრულება 65.1 %
* არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5170,8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 2275.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 44,0 %-ია.
* ვალდებულებების კლების მუხლით გეგმამ შეადგინა 78,5 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 78,2 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებლის 99.6%

**II კვარტალის** **შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით**

**01 00 -** მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების II კვარტალის გეგმა 2468.5 ათ. ლარი - შესრულება 2154,0 ათ. ლარი. გეგმის 87.3%, აქედან:

* 01 01 01 - ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯმა შეადგინა 460,2 ათ. ლარი. გეგმის (466 ათ. ლარი) 98.7%
* 01 01 02 - ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ხარჯმა შეადგინა 1481,4 ათ. ლარი. გეგმის (1711,4 ათ. ლარი) 86.6%
* სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯმა შეადგინა 82,2 ათ. ლარი. გეგმის (87,0 ათ. ლარი) 94.5%
* 01 02 02 - წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის გეგმა 2,0 ათ. ლარი. საკასო ხარჯი არ არის გაწეული.
* 01 02 03 - მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვის გეგმამ შეადგინა 133,2 ათ. ლარი. გახარჯულია 127,7 ათ. ლარი. შესრულება 95,9%
* 01 02 04 - შესყიდვებთან და აუქციონთან დაკავშირებული ხარჯების გეგმა - 2.7 ათ. ლარი. შესრულება 2.5 ათ.ლარი,შესრულებულია გეგმის 92,6 %.
* სარეზერვო ფონდიდან გაუხარჯავი თანხა შეადგენს 66,2 ათ. ლარს (6 თვის გეგმის მიხედვით)

**02 00 - ინფრასტრუქტურის განვითარების II კვარტალის** **გეგმით გათვალისწინებული იყო 3851,7 ათ. ლარი. გახარჯულია 2077,7 ათ. ლარი. გეგმის 53,9%. აქედან:**

* 02 01 - საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმა 2224,8 ათ. ლარი. შესრულება 50,0 %. (1111,3 ათ. ლარი)
* 02 02 01 - წყლის სისტემების რეაბილიტაცის გეგმა - 400,1 ათ. ლარი. შესრულება 24,7 % (98,7 ათ. ლარი)
* 02 02 02 - წყლის სისტემების ექსპლუატაციის (ჭაბურღილებზე მოხმარებული ელ. ენერგიის გადასახადი) გეგმა - 100,0 ათ. ლარი. შესრულება 99,0% (99,0 ათ. ლარი)
* 02 02 03- ა(ა)იპ სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის გეგმა - 244,6 ათ. ლარი. შესრულება 211,3 ათ. ლარი. გეგმის 86,4%
* 02 03 01 - გარე განათების ექსპლუატაცია (ელ. ენერგიის გადასახადი) გეგმა 160,0 ათ. ლარი. საკასო ხარჯი 156,8 ათ. ლარი. გეგმის 98 %.
* 02 03 02 - კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში - გეგმა 5,3 ათ. ლარი. შესრულება 5,3 ათ. ლარი. გეგმის 100 %.
* 02 03 04 - ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახურის საკასო ხარჯმა შეადგინა 114,6 ათ. ლარი. გეგმის (140,6 ათ. ლარი) 81,5 %.
* 02 04 01 - ბინათმშენებლობის გეგმით გათვალისწინებული იყო 33,3 ათ. ლარი. გახარჯულია 33,2 ათ. ლარი. გეგმის 99,7%
* 02 05 01 - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაციის ხარჯმა შეადგინა 247,3 ათ. ლარი. გეგმის (247,3 ათ. ლარი) 100 %.

**03 00 - დასუფთავება და გარემოს დაცვის II კვარტალის** **გეგმით გათვალისწინებული იყო 1088.1 ათ. ლარი. გახარჯულია 763.2 ათ. ლარი. გეგმის 70.1%. აქედან:**

* 03 01 - ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური - გეგმა 452.8 ათ. ლარი. საკასო ხარჯი 418.6 ათ. ლარი, გეგმის 92.4 %.
* 03 02 01 - ა(ა)იპ თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინტრაციის გეგმის 182.8 ათ. ლარი. გახარჯულია 117.5 ათ. ლარი, გეგმის 64.3 %.
* 03 02 02 - ა(ა)იპ ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრის მიერ გახარჯულია 109.7 ათ. ლარი. გეგმის (127.2 ათ. ლარი) 86.2%.
* 03 03 01 - სანიაღვრე არხების მოწყობა - გეგმამ შეადგინა 87,3 ათ.ლარი.შესრულება - 60,9 ათ.ლარი , გეგმის 69,8%.
* 03 03 03 - სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა -გეგმა 35,0 ათ. ლარი. შესრულება 1,1 ათ. ლარი, გეგმის 3,1%.
* 03 03 04 - სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია II კვარტალის გეგმა იყო 103,0 ათ. ლარი, შესრულებამ შეადგინა 55,5 ათ. ლარი. გეგმის 53,9%.
* 03 04 - დასუფთავების ღონისძიებები. დაგეგმილია 100,0 ათ. ლარი. საკასო ხარჯი არ არის გაწეული.

**04 00 - განათლება II კვარტალის** **გეგმით გათვალისწინებული იყო 2258,4 ათ. ლარი. გახარჯულია 1713,9 ათ. ლარი. გეგმის 75.9%. აქედან:**

* 04 01 01- ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების ცენტრის მიერ გახარჯულია 1459.9 ათ. ლარი. გეგმის (1598.0 ათ. ლარი) 91.3%.
* 04 01 02 - სკოლამდელი განათლების არაფინანსურის II კვარტალის გეგმამ შეადგინა 499.3 ათ. ლარი. გახარჯულია 113.4 ათ. ლარი. გეგმის 22.7%.
* 04 02 - ზოგადი განათლების ხელშეწყობის გეგმა - 161.1 ათ. ლარი. ფაქტი - 140.6 ათ. ლარი. გეგმის 87.3%.

**05 00 - კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი II კვარტალის** **გეგმით გათვალისწინებული იყო 1896,5 ათ. ლარი. გახარჯულია 1398.6 ათ. ლარი. გეგმის 73,7 %. აქედან:**

* 05 01 01 01 - ა(ა)იპ კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხარჯებმა შეადგინა 262.2 ათ. ლარი. II კვარტალის გეგმის (279.3 ათ. ლარი) 93,8%
* 05 01 01 02 - ა(ა)იპ ზ. ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლის ხარჯებმა შეადგინა 124.9 ათ. ლარი. II კვარტალის გეგმის (145.3 ათ. ლარი) 85.9 %
* 05 01 01 03 - ა(ა)იპ ახმეტის საფეხბურთო სკოლა „ბახტრიონის“ ხარჯებმა შეადგინა 94.1 ათ. ლარი. II კვარტალის გეგმის (100,5 ათ. ლარი) 93,6%
* 05 01 02 01 - სპორტული ღონისძებების დაფინანსების გეგმით გათვალისწინებული იყო 11.7 ათ. ლარი. გახარჯულია 9.9 ათ. ლარი. გეგმის 84.6%
* 05 01 03 - სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობის გეგმამ შეადგინა 220.8 ათ. ლარი. გახარჯულია 71.0 ათ. ლარი. გეგმის 32.1%
* 05 02 01 01 - ა(ა)იპ კულტურის ცენტრის ადმინისტრაციის ხარჯებმა შეადგინა 274.4 ათ. ლარი. გეგმის (297.0 ათ. ლარი) 92,4 %
* 05 02 01 02 - ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანების მიერ გახარჯულია 90.6 ათ. ლარი. გეგმის (91.7 ათ. ლარი) 98,8 %.
* 05 02 01 03 - ა(ა)იპ ბ. მამიაურის სახელობის სახელოვნებო და შემეცნებითის სკოლის ხარჯმა შეადგინა 122.0 ათ. ლარი. გეგმის (128.4 ათ. ლარი) 95.0 %
* 05 02 02 02 - კლუბების II კვარტალის გეგმით გათვალისწინებული იყო 552.6 ათ. ლარი. გახარჯულია 301.8 ათ. ლარი. გეგმის 54,6%.
* 05 03 - საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობის II კვარტალის გეგმით გათვალისწინებული იყო 36.4 ათ. ლარი. გახარჯულია 24.3 ათ. ლარი. გეგმის 66,7 %.
* 05 04 -საინფორმაციო ცენტრის მიერ გახარჯულია 23.4 ათ. ლარი. გეგმის (32,8 ათ. ლარის) 71,3 %.

**06 00 - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, II კვარტალის გეგმით გათვალისწინებული იყო 971,0 ათ. ლარი. გახარჯულია 775,7 ათ. ლარი. გეგმის 79,9 %. აქედან:**

* 06 01 01 - ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხარჯმა შეადგინა 43,0 ათ. ლარი. გეგმის (44,8 ათ. ლარი) 96,0%
* 06 01 02 - ჯანდაცვის ობიექტების შეკეთება, ხარჯმა შეადგინა 5,4 ათ. ლარი. გეგმის 7,0 -ის 77,1 %.
* 06 02 01 - ავადმყოფთა სოციალურ დაცვაზე გახარჯულია 182,3 ათ. ლარი. გეგმის (185,9) 98,1 %
* 06 02 01 01 - სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებაზე გახარჯულია 87,0 ათ. ლარი. გეგმის (97,8 ათ. ლარი) 88,9%
* 06 02 02 02 - ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური უბედურებებით დაზარალებულ პირთა დახმარებამ შეადგინა 206,1 ათ. ლარი. გეგმის (349,9 ათ. ლარი) 58,9%
* 06 02 02 03 - მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯებია 9,6 ათ. ლარი. გეგმის (10,9 ათ. ლარი) 87,1 %.
* 06 02 03 - ა(ა)იპ სოციალური სახლის მიერ გახარჯულია 213,5 ათ. ლარი. გეგმის( 243,7 ათ.ლარი) 87,6 %.
* 06 02 04 - ვეტერანთა სადღესასწაულო და სარიტუალო ხარჯმა შეადგინა 8,9 ათ. ლარი. გეგმის (11,0 ათ. ლარი) 80 %.
* 06 02 05 - წითელი ჯვრის საზოგადოების ხარჯმა შეადგინა 20,0 ათ. ლარი. გეგმის 100%.

**სარეზერვო ფონდი**

2022 წლის სარეზერვო ფონდის გეგმა განისაზღვრა 250,0 ათ. ლარით. **II კვარტალში** მერის ბრძანება გამოცემულია 31.6 ათ. ლარის ხარჯვაზე.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ინდ. აქტის ნომერი, თარიღი** | **შინაარსი** | **სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა** |
| **ბრძანება № ბ86.86220816****22/მარტი/2022 წ.** | ახმეტის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე წელს მომხდარი სტიქიის (ქარი, მიწისძვრა) შედეგად დაზარალდა 4 ოჯახი, რომლებსაც ნაწილობრივ დაუზიანდათ სახლის სახურავი, კედლები. კომპენსაციის სახით ფულადი დახმარების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო თანხა 2800 (ორი ათას რვაასი) ლარის ოდენობით.  | **2800** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ბრძანება № ბ86.862214414****24/მაისი/2022 წ.** | "სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე"საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 5 აპრილის #604 განკარგულებით ახმეტის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხა შეადგენს 310,0 ათ. ლარს. ვინაიდანაღნიშნული თანხით ვერ ხერხდება დაზარალებულთა სახლების გადახურვისთვის საჭირო მასალების სრულად შეძენა,, საჭიროა სარეზერვო ფონდიდანგამოიყოს თანხა 15100 ლარის ოდენობით. | **15100** |
| **ბრძანება № ბ86.2214715****27/მაისი/2022 წ.** | ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანში სახალხო დღესასწაულ "ზეზვაობა"-ზე სპორტულ შეჯიბრებებში გამარჯვებულთა დასაჯილდოვებლად სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილია თანხა 1700 ლარის ოდენობით. | **1700** |
| **ბრძანება № ბ86.86221516****31/მაისი/2022 წ.** | ახმეტის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალდა 23 ოჯახი, რომლებსაც ნაწილობრივ დაუზიანდათ სახლის სახურავი, კედლები და საჭიროა კომპენსაციის სახით ფულადი დახმარების აღმოჩენა. აქედან გამომდინარე, დაზარალებულთათვის დახმარების მიზნით სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო თანხა 12 000 ლარის ოდენობით. | **12000** |